## フォーマット
■進捗管理表
タスク |  |  | 状況 | 担当者 | 予定 |  | 工数 |  | 進捗 (%) | 2025-08-08
[5 empty] | 開始日 | 完了日 | 予算 | 実績 |  | 1900-01-07 |  | 1900-01-08 |  | 1900-01-09 |  | 1900-01-10 |  | 1900-01-11 |  | 1900-01-12 |  | 1900-01-13 |  | 1900-01-14 |  | 1900-01-15 |  | 1900-01-16 |  | 1900-01-17 |  | 1900-01-18 |  | 1900-01-19 |  | 1900-01-20 |  | 1900-01-21 |  | 1900-01-22 |  | 1900-01-23 |  | 1900-01-24 |  | 1900-01-25 |  | 1900-01-26 |  | 1900-01-27 |  | 1900-01-28 |  | 1900-01-29 |  | 1900-01-30 |  | 1899-12-31 |  | 1900-01-01 |  | 1900-01-02 |  | 1900-01-03 |  | 1900-01-04
[10 empty] | 金 |  | 土 |  | 日 |  | 月 |  | 火 |  | 水 |  | 木 |  | 金 |  | 土 |  | 日 |  | 月 |  | 火 |  | 水 |  | 木 |  | 金 |  | 土 |  | 日 |  | 月 |  | 火 |  | 水 |  | 木 |  | 金 |  | 土 |  | 日 |  | #VALUE! |  | 土 |  | 日 |  | 月 |  | 火
[10 empty] | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM
基本設計
| ユースケース図 |  | 完了 | 木本 | 2025-08-08 | 2025-08-08
|  |  | 完了 | 山下 | 2025-08-08 | 2025-08-08
|  |  | 完了 | 松本 | 2025-08-08 | 2025-08-08
|  |  | 完了 | 寺西 | 2025-08-08 | 2025-08-08
|  |  | 完了 | 細貝 | 2025-08-18 | 2025-08-20
| 画面遷移図 |  | 完了 | 木本 | 2025-08-08 | 2025-08-08
|  |  | 完了 | 山下 | 2025-08-08 | 2025-08-08
|  |  | 完了 | 松本 | 2025-08-08 | 2025-08-08
|  |  | 完了 | 寺西 | 2025-08-08 | 2025-08-08
|  |  | 完了 | 細貝 | 2025-08-18 | 2025-08-20
詳細設計
一覧
|  | 画面設計書 | 完了 | 松本 | 2025-08-19 | 2025-08-19
|  | 詳細クラス図 | 完了 | 松本 | 2025-08-08 | 2025-08-12
ログイン/ログアウト
|  | 画面設計書 | 完了 | 寺西 | 2025-08-21 | 2025-08-22
|  | 詳細クラス図 | 完了 | 寺西 | 2025-08-08 | 2025-08-08
登録
|  | 画面設計書 | 完了 | 木本 | 2025-08-20 | 2025-08-20
|  | 詳細クラス図 | 完了 | 木本 | 2025-08-08 | 2025-08-12
編集
|  | 画面設計書 | 完了 | 山下 | 2025-08-20 | 2025-08-20
|  | 詳細クラス図 | 完了 | 山下 | 2025-08-08 | 2025-08-12
削除
|  | 画面設計書 | 完了 | 細貝 | 2025-08-22 | 2025-08-27
|  | 詳細クラス図 | 完了 | 細貝 | 2025-08-21 | 2025-08-21
実装
DB一覧
|  | SQL/DB作成 | 完了 | 山下 | 2025-08-12 | 2025-08-12
一覧
|  | 画面 | 完了 | 松本 | 2025-08-20 | 2025-08-20
|  | DAO(必要メソッドのみ) | 完了 | 松本 | 2025-08-20 | 2025-08-20
|  | Bean | 完了 | 松本 | 2025-08-20 | 2025-08-20
|  | サーブレット | 完了 | 松本 | 2025-08-20 | 2025-08-20
ログイン/ログアウト
|  | 画面 | 完了 | 寺西 | 2025-08-19 | 2025-08-19
|  | DAO(必要メソッドのみ) | 完了 | 寺西 | 2025-08-19 | 2025-08-19
|  | Bean | 完了 | 寺西 | 2025-08-19 | 2025-08-19
|  | サーブレット | 完了 | 寺西 | 2025-08-19 | 2025-08-19
登録
|  | 画面 | 完了 | 木本 | 2025-08-18 | 2025-08-21
|  | DAO(必要メソッドのみ) | 完了 | 木本 | 2025-08-18 | 2025-08-20
|  | Bean | 完了 | 木本 | 2025-08-12 | 2025-08-12
|  | サーブレット | 完了 | 木本 | 2025-08-18 | 2025-08-20
編集
|  | 画面 | 完了 | 山下 | 2025-08-20 | 2025-08-20
|  | DAO(必要メソッドのみ) | 完了 | 山下 | 2025-08-20 | 2025-08-20
|  | Bean | 完了 | 山下 | 2025-08-20 | 2025-08-20
|  | サーブレット | 完了 | 山下 | 2025-08-20 | 2025-08-20
削除
|  | 画面 | 完了 | 細貝 | 2025-08-21 | 2025-08-21
|  | DAO(必要メソッドのみ) | 完了 | 細貝 | 2025-08-22 | 2025-08-26
|  | Bean | 完了 | 細貝 | 2025-08-21 | 2025-08-21
|  | サーブレット | 完了 | 細貝 | 2025-08-22 | 2025-08-26
単体テスト
一覧
|  | JUnitテスト仕様書 | 完了 | 松本 | 2025-08-20 | 2025-08-25
|  | テストコード | 完了 | 松本 | 2025-08-25 | 2025-08-25
ログイン/ログアウト
|  | JUnitテスト仕様書 | 完了 | 寺西 | 2025-08-21 | 2025-08-25
|  | テストコード | 完了 | 寺西 | 2025-08-21 | 2025-08-25
登録
|  | JUnitテスト仕様書 | 完了 | 木本 | 2025-08-21 | 2025-08-21
|  | テストコード | 完了 | 木本 | 2025-08-21 | 2025-08-21
編集
|  | JUnitテスト仕様書 | 完了 | 山下 | 2025-08-21 | 2025-08-21
|  | テストコード | 完了 | 山下 | 2025-08-21 | 2025-08-21
削除
|  | JUnitテスト仕様書 | 完了 | 細貝 | 2025-08-28 | 2025-08-28
|  | テストコード | 完了 | 細貝 | 2025-08-28 | 2025-08-28
結合テスト
一覧
|  | テスト仕様書 | 完了 | 松本 | 2025-08-28 | 2025-08-28
|  | テスト実施 | 完了 | 松本 | 2025-08-28 | 2025-08-28
ログイン/ログアウト
|  | テスト仕様書 | 完了 | 寺西 | 2025-08-28 | 2025-08-28
|  | テスト実施 | 完了 | 寺西 | 2025-08-28 | 2025-08-28
登録
|  | テスト仕様書 | 完了 | 木本 | 2025-08-28 | 2025-08-28
|  | テスト実施 | 完了 | 木本 | 2025-08-28 | 2025-08-28
編集
|  | テスト仕様書 | 完了 | 山下 | 2025-08-28 | 2025-08-28
|  | テスト実施 | 完了 | 山下 | 2025-08-28 | 2025-08-28
削除
|  | テスト仕様書 | 完了 | 細貝 | 2025-08-29 | 2025-08-29
|  | テスト実施 | 完了 | 細貝 | 2025-08-29 | 2025-08-29
納品作業
| 納品 |  |  | 木本 | 2025-08-28 | 2025-08-29

## サンプル
■進捗管理表
タスク |  |  | 状況 | 担当者 | 予定 |  | 工数 |  | 進捗 (%) | 2025-05-01
[5 empty] | 開始日 | 完了日 | 予算 | 実績 |  | 2025-05-03 |  | 2025-05-04 |  | 2025-05-05 |  | 2025-05-06 |  | 2025-05-07 |  | 2025-05-08 |  | 2025-05-09 |  | 2025-05-10 |  | 2025-05-11 |  | 2025-05-12 |  | 2025-05-13 |  | 2025-05-14 |  | 2025-05-15 |  | 2025-05-16 |  | 2025-05-17 |  | 2025-05-18 |  | 2025-05-19 |  | 2025-05-20 |  | 2025-05-21 |  | 2025-05-22 |  | 2025-05-23 |  | 2025-05-24 |  | 2025-05-25 |  | 2025-05-26 |  | 2025-05-27 |  | 2025-05-28 |  | 2025-05-29 |  | 2025-05-30 |  | 2025-05-31
[10 empty] | 土 |  | 日 |  | 月 |  | 火 |  | 水 |  | 木 |  | 金 |  | 土 |  | 日 |  | 月 |  | 火 |  | 水 |  | 木 |  | 金 |  | 土 |  | 日 |  | 月 |  | 火 |  | 水 |  | 木 |  | 金 |  | 土 |  | 日 |  | 月 |  | 火 |  | 水 |  | 木 |  | 金 |  | 土
[10 empty] | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM
基本設計
| ユースケース図 |  |  | 肥田
肥田
肥田
肥田
肥田
| 画面遷移図 |  |  | 小宮
詳細設計
一覧
画面設計書
詳細クラス図
ログイン/ログアウト
画面設計書
詳細クラス図
登録
画面設計書
詳細クラス図
編集
画面設計書
詳細クラス図
削除
画面設計書
詳細クラス図
実装
DB一覧
SQL/DB作成
一覧
画面
DAO(必要メソッドのみ)
Bean
サーブレット
ログイン/ログアウト
画面
DAO(必要メソッドのみ)
Bean
サーブレット
登録
画面
DAO(必要メソッドのみ)
Bean
サーブレット
編集
画面
DAO(必要メソッドのみ)
Bean
サーブレット
削除
画面
DAO(必要メソッドのみ)
Bean
サーブレット
単体テスト
一覧
JUnitテスト仕様書
テストコード
ログイン/ログアウト
JUnitテスト仕様書
テストコード
登録
JUnitテスト仕様書
テストコード
編集
JUnitテスト仕様書
テストコード
削除
JUnitテスト仕様書
テストコード
結合テスト
一覧
テスト仕様書
テスト実施
ログイン/ログアウト
テスト仕様書
テスト実施
登録
テスト仕様書
テスト実施
編集
テスト仕様書
テスト実施
削除
テスト仕様書
テスト実施
納品作業
納品
上段 予定 下段 実績
entityはある場合のみ
entityはある場合のみ
entityはある場合のみ
entityはある場合のみ
entityはある場合のみ